## Gantt - Weather App
Etapă | Activitate | Responsabil | Start | End | Durată (zile) | Status | Comentarii
Planificare | Analiză cerințe și definire scop | Raul + ajutor | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2 | Finalizat
Planificare | Document de specificații | Raul | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 3 | Finalizat
Planificare | Alegerea limbilor și structura fișierelor de limbă | Giulia + Raul | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | Finalizat
Planificare | Plan de testare și definire test case-uri | Ioana | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 4 | Finalizat
Design | Design interfață (UI/UX) | Giulia | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | Finalizat
Design | Creare prototip (wireframe) | Raul | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2 | Finalizat
Implementare | Structura HTML & CSS principală | Giulia | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 3 | Finalizat
Implementare | Integrare API meteo + căutare oraș | Giulia | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 4 | Finalizat
Implementare | Format & afișare răspuns meteo | Giulia | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2 | Finalizat
Implementare | Adăugare suport multi-limbă (i18n) | Giulia | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 3 | Finalizat
Implementare | Adăugare RTL + ajustări UI pentru limba arabă | Giulia + Ioana | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | Finalizat
Testare | Testare funcțională (cazuri manuale) + raportare bug-uri | Ioana | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 3 | Planificat
Testare | Automatizare teste cu scripturi | Ioana + Raul | 2025-11-29 | 2025-12-02 | 4 | Planificat
Testare | Integrare teste automate în proiect | Ioana + Giulia | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2 | Planificat
Prezentare | Review cod și ajustare finală | Toți | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2 | Planificat
Documentare | Documentație: test plan, test cases, bug report | Raul + Ioana | 2025-12-07 | 2025-12-09 | 3 | Planificat
Documentare | Documentație: specificații, help, user manual | Raul | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 | Planificat
Documentare | Diagramă Gantt finală + pregătire prezentare | Raul | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1
Prezentare | Verificare finală + fix-uri de ultim moment | Toți | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2 | Planificat